## Sprint Backlog
SPRINT | FUNCIÓN | REQ FUNCIONALES | REQ NO FUNCIONALES | APP | WEB | ADMIN | BIBLIOTECARIO | PROFESOR | ALUMNO | COLABORADOR | ELEMENTOS | ACTIVIDADES | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9
Sprint 0 | Gestión de Usuarios | RF1 – Creación de perfiles de usuario RF2 – Gestión de roles (Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno, Colaborador) RF3 – Consulta de estado del usuario (préstamos activos y multas) RF4 – Bloqueo automático por adeudos | RNF1 – Autenticación User/Password RNF2 – Control de acceso por roles RNF3 – Protección de datos personales RNF4 – Registro de auditoría de accesos RNF5 – Backup y restore | --- | OK | OK | --- | --- | --- | --- | Creacion de perfiles | Gestión de Riesgos Diagrama de Clases Casos de Uso Prototipo Funcional Base de Datos Construcción Pruebas | bar: SEM 1
Sprint 1 | Gestión Libros | RF5 – Generación de ficha bibliográfica RF6 – Alta de libros RF7 – Baja de libros RF8 – Modificación de libros RF9 – Control de estados (disponible, prestado, dañado, perdido, obsoleto) RF10 – Solicitud de compra de libros | RNF6 – Tiempo de respuesta menor a 3 segundos RNF7 – Interfaz multiplataforma RNF8 – Interfaz amigable (discapacidad visual) RNF9 – Navegación en máximo 3 clics RNF10 – Consistencia entre catálogo y existencias reales RNF11 – Sistema confiable y preciso | --- | OK | OK | --- | --- | --- | --- | Alta de Libros Baja de Libros Cambio a Libro Consulta de Libros Listado de Libros | bar: SEM 2 to SEM 3
| Buscar Libros | RF11 – Consulta de existencia y ubicación por filtros RF12 – Visualización de disponibilidad en tiempo real RF13 – Listado de libros por diversos filtros | RNF12 – Chatbot informativo RNF13 – Búsquedas rápidas RNF14 – Interfaz responsive | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Busqueda de Libros en Biblioteca | bar: SEM 4
Sprint 2 | Prestar Libros | RF14 – Validación de condición del solicitante RF15 – Validación de condición del libro RF16 – Registro de préstamo RF17 – Generación de recibo (email, whatsapp, impresión) RF18 – Renovación de préstamo RF19 – Gestión de lista de espera RF20 – Validación automática de multas pendientes RF21 – Límite máximo de libros por usuario | RNF15 – Integridad de datos RNF16 – Registro de métricas de préstamo RNF17 – Reducción de tiempos de atención | --- | OK | OK | OK | --- | --- | --- | Registro de prestamos Emisión de boleta Lista de Espera | bar: SEM 5 to SEM 7
| Devolver Libros | RF22 – Registro de devolución de libro RF23 – Generación automática de multa por entrega extemporánea RF24 – Generación de multa por daño o pérdida RF25 – Registro de pago de multa | RNF18 – Precisión en cálculos RNF19 – Historial de transacciones RNF20 – Respaldo de información | --- | OK | OK | OK | --- | --- | --- | Registro de devolución Renovación de Préstamo Multas a Tesoreria | bar: SEM 8
| Reportes y Control | RF26 – Reporte de préstamos activos RF27 – Reporte de multas y usuarios suspendidos RF28 – Historial de préstamos por usuario y libro RF29 – Reporte de libros más prestados | RNF21 – Generación rápida de reportes RNF22 – Escalabilidad del sistema RNF23 – Facilidad de actualización y mantenibilidad | --- | OK | OK | --- | --- | --- | --- | Generador de Reportes Interfaz de Visualización de Reportes | bar: SEM 9